# «Бекитилди”

Чыгыш таануу жана тарых

факультетинин Окумуштуулар

Кеңешинин № \_\_\_ протоколу менен

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020-ж.

декан: \_\_\_\_\_\_\_\_ т.и.к, доцент С.А.Арстанов

**ОшМУнун чыгыш таануу жана тарых факультетинин 030220 «Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү» орто кесиптик билим берүү боюнча НББПнын 2019-2024 жылга чейинки стратегиялык өнүгүү иш-планы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НББПны өнүктүрүүнүн стратегиялык пландарынын аталыштары** | **НББПны өнүктүрүүнүн стратегиялык планындагы иш-чараларын аткаруу мөөнөттөрү** | **Аткаруу үчүн НББПнын жумушчу тобунун жооптуу жактары** | **Аткаруу үчүн НББПны тейлөөчү Проф.Окут.**  **курамдарынын**  **мүчөлөрү**  **(предметтик окут-р)** | **Тастыктоочу документтер** | **Күтүлүүчү натыйжалар** | **Эскертүү** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Эмгек рыногунун жана иш берүүчүлөрдүн талаптарын эске алуу менен ББПнын кызыкдар тараптарынын базасын түзүү, жаңылап туруу. | 2019-2021 | Маманов М  Рыскулова К  Алимбаев Н | Программа жетекчиси, НББПны тейлөөчү окутуучулар | Кызыктар тараптардын тизмеси, келишимдер, жолугушуулардын протоколдору | 1.Кызыкдар тараптар менен жолугушууларды уюштуруу;  2. Бүтүрүүчүлөр ассоциациясын түзүү; |  |
| **2** | Электрондук окуу материалдардын сапатын жана аларды колдонууну өркүндөтүү | 2019-2024 | Маманов М  Жуматаева Р | НББПны тейлөөчү окутуучулар | Иштелип чыккан колдонмолор, окуу китептерин электрондоштуруп AVN 85 программасына жүктөө | Окуу процессинде электрондук окуу материалдарды колдонуу |  |
| **3** | Кызыкдар тараптардын сунуш-талаптарын эске алып, ББПга өзгөртүүлөрдү киргизип туруу. | 2019-2024 | Кадыров Т Маманов М  Жумашова Г  Осмонова Б | Деканат, кафедра башчы, программа жетекчиси, НББПны тейлөөчү окутуучулар | Кызыкдар тараптардын суроо-талаптарын аныктоо үчүн анкеталарды түзүү, жолугушууларды уюштуруу;  Алынган сунуш-пикирлерди талдоо;  Жыл сайын бүтүрүүчүлөрдөн анкета алып туруу;  ББПны анализдеп туруу | Окуу планында кызыктар тараптардын сунушу менен окуу планына өзгөртүүлөр киргизилет |  |
| **4** | Студенттердин республикалык академиялык мобилдүүлүгүн ишке ашыруу | 2020-2024 | Чыныкеева Г  Тагайбекова А | Деканат, кафедра башчы | Алмашуу программасы менен барган студенттердин тизмеси | Сутденттер адистиги боюнча республикалык окуу жайларда I семестр окуп келишет (ОГПИ, БГУ) |  |
| **5** | Мамлекеттик жана көп тилдүү билим берүүнү ишке ашыруу | 2020-2024 | Арстанов С Чыныкеева Г | Деканат, кафедра башчы | Орус тилдүү жана пилоттук долбоордо англис тилиндеги группаларды ачуу | Окутуучулар жана студенттер чет тилдерин үйрөнүшөт |  |
| **6** | ОПКнын квалификация-сын жогорулатуу | Жыл сайын | Арстанов С  Кадыров Т  Маманов М | Деканат, кафедра башчы, программа жетекчиси | Сертификат, күбөлүк | ББПнын мазмуну, окутуунун натыйжалары, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптары боюнча семинар-тренингдерге катышат;  Окутуунун жаңы технологиялары боюнча семинарларга катышат; |  |
| **7** | Материалдык-техникалык базаны жакшыртуу | 2019-2022 | Арстанов С  Кадыров Т  Маманов М | Деканат, кафедра башчы, программа жетекчиси | Компьютерлер, интерактивдүү доскалар ж.б. | Аудиторияларды интерактивдүү доскалар, проекторлор ж.б. менен камсыздалат; |  |
| **8** | Библиотекалык фондду толуктап туруу | 2019-2021 | Арстанов С  Кадыров Т  Маманов М | Деканат, кафедра башчы, программа жетекчиси | Тиешелүү багыт боюнча окуу китептери | Тиешелүү багыт боюнча окуу китептер алынат |  |
| **9** | Баалоо каражаттарын жакшыртуу, өркүндөтүү | 2019-2022-жылга чейин | Рыскулова К  Жуматаева Р  Осмонова Б  Апышова А | Окуу усулдук кеңештин төрайымы, программа жетекчиси,НББПны тейлөөчү окутуучулар | Дисциплиналардын БКФлары  ББПнын БКФсы | ББПнын БКФсын түзүлөт;  БКФны баалоонун процедураларын, критерийлерин конкреттештирүү. |  |
| **10** | Өндүрүштөгү практиктерди жумушка тартуу | 2019-2020-эжылга чейин | Кадыров Т | Кафедра башчы | Мамлекеттик архивден алынган кызматкер | Архив мекемесинде эмгектенген кызматкерди жумушка тартуу |  |
| **11** | Архив мекемелери менен биргеликте конференцияларды өткөрүү | 2019-2024 | Маманов М  Арстанов С | Деканат, кафедра башчы, программа жетекчиси | Конференциянын программасы, каттоо барагы | Аймактык илимий конференциялар өткөрүлөт |  |

“Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү” программасынын жетекчиси Маманов М.А.