Календарный план рассмотрен и утвержден решением Ученого Совета ОшГУ

Протокол № от« » 2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы аспиранта Турсуновой Вероники Давидбековны

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №этапа | Наименование этапа | Срокивыполнения | Ожидаемые результаты, форма отчетности |
| 1 | Инфомационно-патентный поиск | 1 квартал 2020 | Отчет об инфомационно-патентном поиске |
| 2 | Утверждение темы на Ученом совете | 1 квартал 2020 | Выписка из протокола |
| 3. | Разработка опростника и проведение анкетирования в г. Ош и г. Хайдаркен. | 1-2кв 2020 | Созданиебазы данных |
| 4. | Клиническо-функциональное и гинекологическое обследование женщин г. Ош, в г. Хайдаркен. | 2-3 кв 2020 | Созданиебазы данных |
| 5. | Исследование гормонального статуса у женщин в городе Ош. | 2 -3 кв 2020 | Созданиебазы данных |
| 6. | Исследование гормонального статуса у женщин г. Хайдаркен | 2-3 кв. 2020г. | Создание базы данных, статья |
| 7 | Изучение общетеоретических дисциплин и сдача кандидатских минимумов | 3-4 кв 2020 | Справка о сдаче кандидатского минимума |
| 9 | Написание литературного обзора со статьей в РИНЦ | 1-2 кв 2021 | Статья |
| 8 | Разработка алгоритма диагностики, профилактики и лечения гормональных нарушений у женщин репродуктивного возраста в г. Хайдаркен. | 1-2 кв 2022 | Методические рекомендации |
| 9 | Подготовка заявки на изобретение | 1-2 кв 2022 | Заявка на патент |
| 10 | Написание глав диссертации,Написание статьи в журнал с высоким ИФ | 3-4 кв 2022 | Главы диссертации, статьи |
| 11 | Подготовка иллюстративного материала для всех глав диссертации | 1 кв 2023 | Главы диссертации с подготовленными иллюстрациями |
| 12 | Внедрение результатов диссертации (патента, методических рекомендаций) | 2 квартал 2023 | Методические рекомендации |
| 13 | Апробация | 3 квартал 2023 | Апробация диссертации на кафедре |
| 14 | Представление диссертации и автореферата в Диссовет | 4 квартал 2023 | Защита диссертации |

Научный руководитель д.м.н., доцент Муратов Ж.К.