**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**НА 2021-2023гг.**

**по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии по оценке на соответствие требованиям стандартов программной аккредитации образовательной программы «560001 Лечебное дело (для иностранных граждан) -6лет»**

**Ошского государственного университета**

**(ВЭК ПА 2-4.06.2021г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рекомендация ВЭК | Мероприятия по выполнению рекомендаций | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Результаты выполнения |
| **3. Стандарт «Оценка обучающихся»** | | | | | |
| 3.1. | 1. Провести обучение преподавателей по использованию формативной и суммативной оценки учебных достижений, обучающихся до 1го сентября 2021 года | 1. Организовать обучение для ППС факультета по использованию формативной и суммативной оценки обучающихся; 2. Провести обучение всех ППС ММФ на метод семинарах; | Декабрь 2022г. | Деканат , УМС | 1. Заключен договор на обучение ППС ММФ с Курск ГМУ декабрь 2022г. 2. Провести обучение фокус группы ППС ММФ январь 2023 . 3. Обучить всех ППС формативному и суммативному оцениванию учебных достижений обучающихся; |
| **5. Стандарт «Академический штат преподаватели»** | | | | | |
| 5. 1. | 1. Представить свидетельства о языковой подготовке преподавателей по обще признанным системам (ILETS или TOEFL) до 1сентября 2022года | 1. Оказать содействие в организации языковых курсов по подготовке по обще признанным системам (ILETS или TOEFL) для ППС ММФ.  2. Просить о выделении финансовой помощи ОшГУ. | Сентябрь 2022г. | Деканат, ППС | 1. Получили сертификаты, подтверждающий уровень английского языка ILETS и TOEFL следующие преподаватели:   * Ешиева А, А. -ПБи КФ; * Пирматова А. - ПБи КФ; * Пайзилдаев Т.- АГНФ; * Оморова А. -КД1; * Асанбек к А. -КД1;  1. Ряд сотрудников ММФ планирует сдать ILETS в январе 2023 |
| **6. Стандарт «Образовательные ресурсы»** | | | | | |
| 6.1. | 1. Продолжить работу по созданию инклюзивной среды (в частности установка лифтов в корпусах или создание специализированных аудиторий на 1-й этаже зданий) до 1 декабря 2024 года | 1. Установить и ввести в эксплуатацию лифт в медклинику; 2. Провести ремонт с установлением пандуса и поручней и расширить дверные проемы для ЛОВЗ 3. Обновить сайт с облегчением доступа ЛОВЗ ; | Декабрь 2024г. | Ректорат, деканат. | 1. Корпус клиники оснащен лифтом; 2. Сданы в эксплуатацию здания с аудиториями на первых этажах для проведения занятий обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 3. Проводится работа с сайтом для светового сопровождения, изменения и укрупнения шрифта для ЛОВЗ по зрению. |