**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**НА 2021-2023гг.**

**по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии**

**по оценке на соответствие требованиям стандартов**

**программной аккредитации образовательной программы**

**«Экспериментальный учебный план - Лечебное дело (для иностранных граждан)»**

**Ошского государственного университета**

**(ВЭК ПА ЭУП 2-4.06.2021г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рекомендация ВЭК | Мероприятия по выполнению рекомендаций | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Результаты выполнения |
| **6.1. Стандарт Миссия и конечные результаты»** | | | | | |
| 6.1.1. | Привлекать в разработке миссии ООП все заинтересованные стороны | 1. Организовать участие всех заинтересованных лиц (академическое сообщество, обучающиеся, практическое здраво­охранение, профессиональные ассоциа­ции, общественные организации и др.) в процесс пересмотра новой миссии, 2. Скорректировать видение, стратегический и текущий планы в соответствии с новой формулировкой миссии. | 25.02.2023 | Руководители  Программ,  КОП | 1.Проведен круглый стол всех заинтересованных лиц пересмотре миссии вуза.  2.Скорректированы видение, стратегический и текущий планы в соответствии с новой формулировкой миссии. |
| **6.2.Стандарт «Образовательная программа»** | | | | | |
| 6.2.1. | Определить одно конкретное структурное подразделение, ответственное за образовательные программы, сентябрь 2021 года. | * Организовать КОП * Разработать положение КОП | сентябрь 2021г. | Руководители  Программ,  КОП | 1. Утверждено Положение КОП 2. Утвержден план заседаний и состав КОП |
| 6.2.2. | Обеспечить представительство преподавателей и студентов в коллегиальных органах, сентябрь 2021 года. | * Пересмотреть и обновить составы всех коллегиальных органов * Включить ППС и студентов | сентябрь 2021 г. | Колл. органы | ППС и студенты включены в  УСФ, АСФ, УМСФ, РГ ООП, КОП, |
| 6.2.3. | Включить представителей от других заинтересованных сторон (представителей клинических баз (КБ), выпускников медицинских организаций образования) в коллегиальные органы, сентябрь 2021 года. | * Пересмотреть состав КО * В коллегиальные органы (КО) включены представители КБ * Выпускники ООП | сентябрь 2021 г. | РГ ООП, Деканат | 1. Пересмотрен состав КО 2. В коллегиальные органы (КО) включены представители КБ 3. Выпускники ООП |
| **6.3.Стандарт «Оценка студентов»** | | | | | |
| 6.3.1. | Провести образовательный курс среди профессорско-преподавательского состава по формам оценивания, в частности, по суммативной и формативной оценке с охватом всего ППС в течение 2021-2022 учебного года. | * Организовать циклы ПК по формам оценивания * Провести обучение фокус группы * Провести обучение всех ППС ММФ на метод семинарах | Декабрь 2022г. | УМСФ | 1.Организован цикл ПК и договор с КурскГМУ  2. Проведено обучение фокус группы  3. Проведено обучение всех ППС на метод семинарах кафедр |