**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**НА 2021-2023гг.**

**по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии**

**по оценке на соответствие требованиям стандартов**

**программной аккредитации образовательной программы**

**«Экспериментальный учебный план - Лечебное дело (для иностранных граждан)»**

**Ошского государственного университета**

**(ВЭК ПА ЭУП 2-4.06.2021г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рекомендация ВЭК | Мероприятия по выполнению рекомендаций | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Результаты выполнения |
| **6.1. Стандарт Миссия и конечные результаты»** |
| 6.1.1. | Привлекать в разработке миссии ООП все заинтересованные стороны | 1. Организовать участие всех заинтересованных лиц (академическое сообщество, обучающиеся, практическое здраво­охранение, профессиональные ассоциа­ции, общественные организации и др.) в процесс пересмотра новой миссии,
2. Скорректировать видение, стратегический и текущий планы в соответствии с новой формулировкой миссии.
 | 25.02.2023 | Руководители Программ, КОП | 1.Проведен круглый стол всех заинтересованных лиц пересмотре миссии вуза.2.Скорректированы видение, стратегический и текущий планы в соответствии с новой формулировкой миссии. |
| **6.2.Стандарт «Образовательная программа»** |
| 6.2.1. | Определить одно конкретное структурное подразделение, ответственное за образовательные программы, сентябрь 2021 года. | * Организовать КОП
* Разработать положение КОП
 | сентябрь 2021г. | РуководителиПрограмм, КОП | 1. Утверждено Положение КОП
2. Утвержден план заседаний и состав КОП
 |
| 6.2.2. | Обеспечить представительство преподавателей и студентов в коллегиальных органах, сентябрь 2021 года. | * Пересмотреть и обновить составы всех коллегиальных органов
* Включить ППС и студентов
 | сентябрь 2021 г. | Колл. органы | ППС и студенты включены в УСФ, АСФ, УМСФ, РГ ООП, КОП,  |
| 6.2.3. | Включить представителей от других заинтересованных сторон (представителей клинических баз (КБ), выпускников медицинских организаций образования) в коллегиальные органы, сентябрь 2021 года. | * Пересмотреть состав КО
* В коллегиальные органы (КО) включены представители КБ
* Выпускники ООП
 | сентябрь 2021 г. | РГ ООП, Деканат | 1. Пересмотрен состав КО
2. В коллегиальные органы (КО) включены представители КБ
3. Выпускники ООП
 |
| **6.3.Стандарт «Оценка студентов»** |
| 6.3.1. | Провести образовательный курс среди профессорско-преподавательского состава по формам оценивания, в частности, по суммативной и формативной оценке с охватом всего ППС в течение 2021-2022 учебного года. | * Организовать циклы ПК по формам оценивания
* Провести обучение фокус группы
* Провести обучение всех ППС ММФ на метод семинарах
 | Декабрь 2022г. | УМСФ | 1.Организован цикл ПК и договор с КурскГМУ2. Проведено обучение фокус группы3. Проведено обучение всех ППС на метод семинарах кафедр |