ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

АЛДЫНКЫ ТАЖРЫЙБА БОРБОРУ

2020-2023-ОКУУ ЖЫЛДАРЫНА КАРАТА СТРАТЕГИЯЛЫК ӨНҮГҮҮ ПЛАНЫНЫН НЕГИЗИНДЕ ТҮЗҮЛГӨН

Компетенттүүлүккө негизделген билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча 2-аспектке түзүлгөн ИШ-ПЛАНЫ

Ош-2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Жумуштун түрү | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуу  |
| 1 | Билим берүү программаларын компетенттүүлүк негизге таянып иштөөгө эксперттик топ түзүү жана керектүү ресурстар менен камсыз кылуу | Жыл ичинде | Дирекция |
| 2 | Адистик боюнча бекитилген билим берүү программасы (анын ичинде компетенттүүлүк матрицасы жана окутуунун натыйжаларынын матрицасы) | Сентябрь-октябрь | С.С.Мамаев, Э.А.Молдокулова  |
| 3 | Окуу программаларын компетенттүүлүктүн негизинде иштеп чыгуу методикасы боюнча эксперттик топту окутуу | Октябрь-ноябрь | Дирекция, программа жетекчилери |
| 4 | Экономика талап кылган приоритеттүү адистиктерди аныктоо | Жыл ичинде | Программа жетекчилери |
| 5 | Адистиктердин окуу пландарын анализдөө | Июнь-июль | Программа жетекчилери |
| 6 | ИПКнын (инженердик-педагогикалык кызматкерлер) педагогдорун жана көмөкчү кызматкерлерин окуу процессин уюштуруу үчүн аларды окутууну уюштуруу | Жыл ичинде | А.С.Багышев  |
| 7 | Компетенттүүлүк негизде билим берүү процессин уюштуруу (студенттердин тажрыйба алмашуусуна, кредиттик технологияны пайдалануу менен балл топтоону жана кредитти эсепке алууну окутуу) | Жыл ичинде | А.С.Багышев, программа жетекчилери  |
| 8 | ОшМУнун, ИПКнын сайттарына, социалдык тармактарга, ММКларга колледждеги билим берүү программалары жөнүндөгү маалыматтарды жайгаштыруу  | Жыл ичинде | З.Сулайманов |
| 9 | Окутуучулардын квалификациясын үзгүлтүксүз жогорулатып туруу | Жыл ичинде | Т.А.Умурбекова |
| 10 | Окуу материалдарын иштеп чыгуу (баалоо каражаттарынын фонду) | Жыл ичинде | Ө.Шайимкулова |
| 11 | Билим берүү программаларынын, компетенттүүлүктүн негизинде окутуунун натыйжаларына жана сапатына баа берүү үчүн анкеталарды иштеп чыгуу  | Май-июнь | Программа жетекчилери |
| 12 | Билим берүү программаларын реализациялоонун мониторингин жүзөгө ашыруу | Май-июнь | Программа жетекчилери |
| 13 | Кызыкдар тараптардын катышуусу менен билим берүү программаларын баалоо боюнча талкуулардын протоколдорун окуп, иликтөө | Жыл ичинде | Эргешбай кызы Миргүл |