Цели: 	1. Укрепление внешних связей колледжа через развитие социального партнерства;

2. Подготовка конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов, обладающих компетенциями, необходимых для решения профессиональных задач;

3. Достижение эффективности профессионального образования и содействие

трудоустройству выпускников.

Задачи:

- Выявление социальных партнеров и организация сотрудничества.

- Определить направление и интересы колледжа в работе с социальными партнерами и области сотрудничества.

- Развитие социального партнерства с работодателями, педагогическими колледжами, вовлечение их в основные процессы управления качеством; повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, содействие их трудоустройству.

- Обучение на рабочем месте.

- Развитие материально-технической базы, позволяющей эффективно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ГОС СПО.

- Реализация образовательных программ в сотрудничестве с социальными партнерами.

- Повышение престижа колледжа в обществе.

| Рабочие планы (пути решения) |  | Индикатор исполнения |  | Средства контроля | Ответственные (Ф.И.О., должности) | Сроки исполнения на 2020-2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выявление социальных партнеров и организация сотрудничества |  |  |  |  |  |  |
| - Создание рабочей группы |  | Рабочая группа сформирована в количестве 9 чел. |  | Приказ, план работы | Директор колледжа –Шаимкулов О.А. | Май 2020г. |
| - Разработать план работы с СП ИПК ОшГУ на основе стратегического плана развития колледжа с учетом интересов СП и взаимодействия с ними |  | 1 (один) для колледжа, 11 (по каждой кафедре) разработанных планов работы с социальными партнерами |  | Утвержденные планы, Приказы директора по назначению ответственных лиц | Директор, зав.кафедрами, руководитель по практике, координаторы по проекту и по СП | Июнь 2020г. |
| 1.3. Участие преподавателей и работодателей в тренингах по социальному партнерству |  | Увеличить количество социальных партнеров до 100% |  | База данных партнеров. Списки партнеров | Директор, заведующие кафедрой, руководитель по практике, рабочая группа ЦПО |  |
| 1.4.Найти потенциальных партнеров и определить совместные области сотрудничества с ними |  | 60 интервью и встреч с потенциальными партнерами, заключены договора с потенциальными партнерами 90% |  | Заполненный текст интервью и протоколы, Видео и фотоотчеты | Зам. директора по центру карьеры, зав.кафедрами, координатор по проекту | Сентябрь – октябрь 2020г. |
| 1.5. Презентация ЦПО своим социальным партнерам |  | По семестрам (2 раза) |  | Презентация, слайд, план – работы. | Директор, координаторы по проекту и по СП, рабочая группа | Декабрь 2020г., май 2021г. |
| 1.6. Обновление состава попечительских советов выпускников включить в состав Попечительского Совета колледжа |  | Состав попечительского совета состоит из 60% работодателей, 20% выпускников |  | Приказ о составе Попечительского совета. | Директор, заведующие кафедрой, координаторы по проекту и по СП. | Сентябрь 2020г. |
| 1.7. Проведение регулярных заседаний попечительских советов |  | 3 раза в год |  | План заседаний | Директор, заведующие кафедрой, координаторы по проекту и по СП | Сентябрь, декабрь 2020г., июнь 2021г. |
| 1.8. Анализ результатов работы по соц.партнерству |  | Выполнение всех пунктов плана |  | Протоколы, видео и фото отчет, годовой отчет по СП | Администрация , зам. Директора по СП | Июль 2021г. |
| - Определить направление и интересы колледжа в работе с социальными партнерами вобласти сотрудничества |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Составление расширенной базы данных социальных партнеров | В базу данных входят более 90% партнеров Ошской области. |  |  | Список потенциальных заинтересованных сторон, договоры | Заведующие кафедрой, руководитель по практике, координаторы по проекту и по СП, программисты, отв.рабочая группа | Май-Август 2020г. |
| - Создать и обучить экспертные группы для определения совместных целей и направлений работы | 8экспертных групп (в каждом по 5-7 чел) состоящие из работодателей, выпускников и преподавателей по спец дисциплин по каждому профилю |  |  | Приказ о формировании экспертной группы, Положение об экспертной группе, Список членов ЭГ | Директор ИПК и ответственные по СП и зав. кафедрами и координатор по проекту и СП | Август 2020г. |
| - Разработать планы работ экспертной группы согласно положению об ЭГ | 8 планов совместной работы за 2020-2021 уч.г.; Апробация разработанных профессиональных стандартов; Обновленные 9 уч. планов по всем специальностям, реализуемых в колледже |  |  | Утвержденные планы работ колледжа и по каждому направлению; Обновленные ПС, Решение УС ОшГУ | Директор ИПК, Зав. кафедрами | Июнь – сентябрь 2020г. |
| 2.4. Организация встреч преподавателей и студентов с представителями учреждений и предприятий по СП | Не менее 10 встреч в год. |  |  | План - работы по СП, пригласительные и служебные письма | Директор, заместители директора, руководитель по практике, заведующие кафедрой. | В течение года |
| 2.5. Заключение договоров с представителями учреждений и предприятий по СП | По каждым специальностям 5 -10 договоров |  |  | Приказы, договора | Директор, зав. производственной практики, координаторы по проекту и по СП. | Сентябрь-октябрь 2020г. |
| 2.4. Организация и проведение экскурсий в предприятия социальных партнеров. | Более 20 экскурсий в год |  |  | План мероприятия, список заинтересованных сторон. Приказы, договора. | Директор, заместители директора, руководитель по практике, координаторы по проекту и по СП. |  |
| 3. Развитие социального партнерства с работодателями, педагогическими колледжами, вовлечение их в основные процессы управления качеством; повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, содействие их трудоустройству |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Планирование и организация гостевых лекций соцпартнеров |  | Не менее 2 лекций в месяц |  | УМК и рабочие программы. Список лекторов и темы лекций | Заместители директора, заведующие кафедрой | В течение года |
| 3.2. Организация и прохождение стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях социальных партнеров, имеющих современное оборудование и применяющих инновационные технологии |  | Не менее 10 стажировок в год |  | Приказы, стажировки. Список заинтересованных сторон. | Директор, зав. по производственной практике, заведующие кафедрой, координаторы по проекту и по СП | В течение года |
| 3.3. Проведение 10 круглых столов и конференций для соц.партнеров |  | Подписанные соглашения; 80 договоров по подготовке, переподготовке и повышения квалификации работников предприятий |  | Соглашения, утвержденный график проведения, план проведения круглых столов, приглашения, регистрационный лист, фото и видеоотчеты | Директор ИПК и ответственные по СП, зав. по производственной практике, департамент качества знания ОшГУ и ИПК, зав кафедрами, координатор по проекту | Сентябрь – январь 2020-21гг. |
| 3.3. Проведение регулярных ярмарок профессий, вакансий |  | Количество посетителей ярмарки профессий (200 чел.) |  | План мероприятия, список заинтересованных сторон | Директор, заместители директора, заведующие кафедрой, координаторы по проекту и по СП, рабочая группа. |  |
| 3.4. Организация совместных мероприятий с работодателями с обсуждением вопросов подготовки кадров (профессиональный праздник, спортивные мероприятия) |  | Активное участие работодателей |  | Приглашения, Планы мероприятий, Грамоты и благодарственные письма, Фотоотчеты, видеоролики, Ссылки размещений на сайтах и в соцсетях | Директор ИПК и зам.директора по СП, замдиректора по воспитательной работе, отдел качества ИПК, зав кафедрами, координатор по проекту |  |
| 3.5. Проведение ГАК с участием представителей предприятий социальных партнеров |  | Состав членов ГАК не менее 70% из работодателей |  | Протокол, приказ | Зам. директора по учебной работе, зав.кафедрами, методист | Июнь 2020г. |
| 3.6. Оказание помощи и поддержки выпускникам колледжа в трудоустройстве с привлечением работодателей, мониторинг выпускников |  | Не менее 80% выпускников трудоустроены |  | Кол-во трудоустроенных выпускников, результаты мониторинга отслеживания трудоустройства | Директор, заместители директора, отв. За центр карьеры колледжа, центр карьеры университета, заведующие кафедрой, координаторы по проекту и по СП, рабочая группа | В течение уч. года через 1 года после окончания колледжа |
| 4. Обучение на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка положения о порядке организации и проведения дуального обучения, программ по специальностям, годовых календарных графиков реализации программ и плана совместных мероприятий |  | Увеличение охвата дуальным обучением 30% |  | Положение, образовательные программы, графики | Зам. директора по учебной работе, метод.совет, преподаватели спец.дисциплин, методист, СП | Август 2020 |
| - Формирование совместно с работодателем условий в реальном учебно-воспитательном процессе для проведения лабораторно-практических работ и практических занятий, прохождения практик |  | Увеличение охвата дуальным обучением 30% |  | Лабораторно-практически работы | Зам. директора по учебной работе, метод.совет, преподаватели спец.дисциплин, методист, СП, Зам.директора по УВР | В течение года |
| - Разработка и проведение мониторинга образовательного процесса в системе дуального обучения |  | Мониторинг образов.процесса 100% |  | Справка, протоколы | Зам. директора по учебной работе, метод.совет, преподаватели спец.дисциплин, методист, СП, Зам.директора по УВР | В течение года |
| - Развитие материально-технической базы, позволяющей эффективно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ГОС СПО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Создание интернет-каналов (YouTube? Instagram, Telegram и т.д.) |  |  | Не менее 5 каналов | Интернет каналы ИПК, программисты | Координаторы по проекту и по СП, программисты, рабочая группа | Май, июнь 2020г. |
| 5.2. Регистрация сайта в поисковых каталогах, справочниках |  |  | Войти в топ 10 лучших колледжей Кыргызстана | Официальный сайт ЦПО ИПК ОшГУ | Директор, заведующие кафедрой, программисты, рабочая группа | Июнь 2020г. |
| 5.3. Разработка и регулярное обновление сайта ЦПО (соц.сети) |  |  | Не менее 10000 посетителей | Официальный сайт ЦПО ИПК ОшГУ | Координаторы по проекту и по СП, программисты, рабочая группа | В течение года. |
| 5.4. Регулярное распространение информации о важных мероприятиях, конференциях ЦПО (разработка визиток, буклетов, роликов) и.т.д. |  |  | Через интернет каналы дошли более 10000 просмотров | План мероприятий | Заведующие кафедрой, программисты, рабочая группа | В течение года |
| - Реализация образовательных программ в сотрудничестве с социальными партнерами |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Вовлечение представителей учреждений и предприятий при разработке профессиональных стандартов, учебных программ и УМК по дисциплинам |  |  | УМК по спецдисциплинам | Программы, стандарты, УМК по дисциплинам | Заведующие кафедрой. | Июнь-сентябрь 2020г. |
| 6.2. Заключение двусторонних соглашений для проведения производственной и государственной практики студентов колледжа с целью ознакомления с деятельностью учреждений и предприятий |  |  | Более 100 % студентов каждый год | Приказы, договора | Заместители директора, заведующие кафедрой, руководитель по практике | Сентябрь 2020г., февраль 2021г. |
| 6.3. Проведение ГАК с участием представителей предприятий социальных партнеров |  |  | По каждой специальности по 1 или 2 представителя с учреждений или предприятий | Приказы, договор | Директор, заместители директора, заведующие кафедрой | Июнь 2020г. |
| 7. Повышение престижа колледжа в обществе |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Разработка плана и проведение социального маркетинга и PR компании |  |  | 1 план по социального маркетинга и PR компании, 15 видеороликов о деятельности колледжа, 15 буклетов, участие в 8 акциях, проведение 2 социальных акций | планы проведения акций, разрешение на участие в акциях, фото и видеоотчеты, буклеты | Директор ИПК,замдиректора по СП, Департамент качества ИПК,ОшГУ, зав кафедрами, координатор по проекту, замдиректора по воспитательной работе | апрель 2020, апрель 2021г. |
| 7.2. Проведение профориентационных мероприятий |  |  | 1 день открытых дверей в колледже, 80 посещений школ | Приказы, положения, планы проведения профориентационных работ, маршрутный лист посещения школ региона | Директор ИПК замдиректора по СП, зав.кафедрами,координатор по проекту, замдиректора по воспитательной работе | апрель 2020г. |

Директор ИПК ОшГУ, доцент: 	Шаимкулов О.А.

Координатор проекта, доцент: 	Досматова Дж.Н.

Координатор по СП, ст.преп.: 	Эргешбай к.М.