**«УТВЕРЖДЕН»**

решением ученого совета

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

протокол №

**ПЛАН мероприятий по реализации «Стратегии развития педиатрии на 2021-2026 годы»**

г.Ош

**ПЛАН мероприятий по реализации «Стратегии развития педиатрии на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **2021г** | **2022г** | **2023г** | **2024г** | **2025г** | **ответственные** |
| **СТРАТЕГИЯ 1. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС** | | | | | | | | |
| 1.1 | Анализ инновационных тенденций в наиболее передовых системах образования (англо-американская, немецкая, скандинавская) | Аналитический отчет с рекомендациями/презентация | + | + | + | + | + | УМС |
| 1.2 | Проведение анализа соответствия учебных планов «Педиатрия» учебным планам передовых медвузов | Аналитический отчет с рекомендациями/презентация |  | + |  | + |  | Профильный комитет |
| 1.3 | Разработка методических пособий для студентов по практическим занятиям на симуляционном оборудовании | Количество методических пособий, Количество компьютерных задач для симмуляционного оборудования |  | + |  | + |  | ППС |
| 1.4 | Разработка методических пособий для преподавателей по практическим занятиям на симуляционном оборудовании | Количество методических пособий |  | + |  | + |  | УМС |
| 1.5 | Обучение ППС по проведению Объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) | Количество обученных ППС | + | + | + | + | + | УМС |
| 1.6. | Расширение компьютерной базы тестовых заданий. Разработка новых тестовых заданий по дисциплинам | Количество тестовых заданий в базе (по дисциплинам) |  | + |  |  | + | Кафедры,УМС |
| 1.7. | Анализ потребности в муляжном и симмуляционном оборудовании | Аналитический отчет по потребностям в муляжном и симмуляционном оборудовании |  | + |  | + |  | деканат |
| 1.8. | Разработка электронных учебно-методических комплексов | Количество кафедр, внедривших электронные УМК. Количество электронных УМК. | + |  |  | + |  | Кафедры, УМС |
| 1.9. | Защита авторских прав на учебные программы, УМК | Количество авторских свидетельств | + | + | + | + | + | УМС |
| 1.10. | Участие в разработке государственных образовательных стандартов по медицинским и фармацевтическим специальностям | Количество ППС, участвующих в разработке ГОС Количество ГОС | + | + |  |  |  | УМС, рабочие группы |
| 1.11. | Разработка/пересмотр образовательных программ на основе новых ГОС | % новых и пересмотренных ООП; % пересмотренных программ дисциплин и КПВ; % пересмотренных каталогов компетенций; % пересмотренных программ ПП | + | + | + | + | + | УМС, кординаторы |
| 1.12. | Разработка учебников, учебно-методических пособий для студентов по дисциплинам | Общее кол-во изданных учебников/УМП Кол-во учебников/УМП под грифом МОиН КР; Кол-во учебников | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 1.13. | Разработка/Пересмотр Руководства по клинической (производственной) практике для обучающихся | Руководство по клинической (производственной) практике для обучающихся | + |  |  | + |  | Ответственные по практике |
| 1.14. | Пересмотр содержания практического обучения (практические занятия, производственная практика) в соответствии с современными требованиями рынка и профессиональных компетенций специалистов | Количество пересмотренных программ/планов % пересмотренных программ/планов | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 1.15. | Пополнение базы электронной библиотеки, | Кол-во единиц электронных источников; Количество доступных электронных баз |  | + |  | + |  | библиотека |
| 1.16 | Разработка и внедрение использования учебных видеоматериалов | Количество учебных видеоматериалов | + | + | + | + | + | кафедры |
| 1.17. | Разработка и внедрение новых/дополнительных и обновление модулей автоматизированной системы AVN: электронный журнал, ведомость, документооборот кафедры и др. | Перечень и Количество внедренных новых модулей AVN | + |  | + |  | + | Деканат, кафедры |
| 1.18 | Обновление содержания сайтов и страничек медфака в соцсетях | Количество подписчиков; Количество посещений сайта | + | + | + | + | + | Кафедры,деканат |
| 1.19 | Обучающие тренинги для ППС по работе с муляжами/симмуляционным оборудованием | Количество преподавателей обученных работе с СО | + |  | + |  | + | УМС, кафедры |
| 1.20 | Обучающие тренинги для ППС по применению методики проблемно ориентированного обучения | Количество обученных преподавателей % |  | + |  | + |  | УМС, кафедры |
| 1.22 | Обучающие тренинги для ППС по проведению ОСКЭ | Количество обученных преподавателей; % Преподавателей прошедших обучение | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 1.23 | Обучающие тренинги для ППС по разработке тестовых заданий (ТЗ) для различных уровней контроля знаний обучающихся | Количество обученных преподавателей; % Преподавателей прошедших обучение | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| **СТРАТЕГИЯ 2. ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ** | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение сравнительного анализа различных видов научной деятельности студентов: УИРС, НИРС, и RBL (научно-ориентированное обучение - Research Based Learning,) | Отчет по результатам сравнительного анализа | + | + | + | + | + | УМС,кординаторы |
| 2.2 | Разработка и внедрение научно-исследовательского компонента в учебные программы и планы при их пересмотре и/или разработке | Количество учебных програм с применением RBL; % рабочих программ с применением RBL от общего кол-ва рабочих программ |  | + | + |  |  | УМС, кафедры |
| 2.3. | Пересмотр/Разработка методических руководств по СРС с внедрением RBL | Методические руководства |  | + | + |  |  | УМС,кафедры |
| 2.4 | Тренинг для преподавателей по внедрению научно ориентированного обучения (RBL) в учебный процесс | Кол-во обученных преподавателей; % кафедр охваченных обучением |  |  |  |  |  | УМС, кафедры |
| 2.5 | Участие обучающихся (студентов, ординаторов, аспирантов) в научных конференциях, форумах Кол-во студентов, принявших участие в научных конференциях; | Кол-во студентов, принявших участие с докладом; Кол-во научных конференций с участием студентов | + | + | + | + | + | кафедры |
| 2.6 | Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня по различным предметам/дисциплинам | Кол-во обучающихся, принявших участие в конкурсах/олимпиадах; Количество и номинации, занятых призовых мест | + | + | + | + | + | Ответственные по науке и кафедры |
| 2.7 | Регистрация обучающихся в базе данных РИНЦ. | Число зарегистрированных студентов | + | + | + | + | + | Ответственные по науке и кафедры |
| **СТРАТЕГИЯ 3. РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение рабочих встреч, круглых столов, конференций, заседаний НТК по внедрению результатов научных исследований в учебный процесс | Решения/резолюции встреч и т.д., протоколы | + | + | + | + | + | Зам.декан по науке |
| 3.2 | Проведение ежегодной научной конференции «Дни науки» Кол-во докладов; | Кол-во участников; количество студентов, принявших участие | + | + | + | + | + | Ответственные по науке и кафедры |
| 3.3 | Реализация/участие в межвузовских/международных научно -исследовательских проектах/программах. | Отчеты по проекту/Индикаторы проекта | + | + | + | + | + | Ответственные по науке и кафедры |
| 3.4 | Расширение сотрудничества с местными и зарубежными ВУЗами, научными центрами, подписание меморандумов/договоров о сотрудничестве | Количество подписанных договоров о сотрудничестве | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 3.4 | Академическая мобильность научных сотрудников, ППС, обучающихся. Участие в профессиональных, межвузовских, международных научных и клинических конференциях, заседаниях общества | Количество НС, ППС, обучающихся, принявших участие в научных конференциях/симпозиумах/работах/  семинарах и др. Печень мероприятий | + | + | + | + |  | УМС, кафедры |
| 3.5 | Организация и проведение международных научных мероприятий (конференций, семинаров) или с международным участием | Количество мероприятий Количество участников | + | + | + | + | + | Ответственные по науке и кафедры |
| 3.6 | Публикация журнала «Вестник ОшГУ», международные журналы | Количество выпусков в год (не менее 4); Количество статей в год/в выпуске; Индексирование международными базами данных | + | + | + | + | + | Ответственные по науке и кафедры |
| 3.7 | Подготовка научных кадров (аспирантура, докторантура) | Количество аспирантов/докторантов % защитившихся в срок | + | + | + | + | + | Ответственные по науке и кафедры |
| 3.8 | Регистрация сотрудников в Международных базах данных РИНЦ, Scopus и Web of Science | % зарегистрированных сотрудников: РИНЦ, Scopus, Web of Science | + | + | + | + | + | Ответственные по науке и кафедры |
| **СТРАТЕГИЯ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, АДЕКВАТНОЙ СОВРЕМЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОБЩЕСТВА** | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение дня «Посвящения в студенты МФ» с принятием клятвы студента МФ | Количество проведенных встреч | + | + | + | + | + | Деканат, кафедры |
| 4.2 | Мероприятия по сохранению межэтнического и межнационального согласия среди студентов (Дружба народов, Мир во всем мире и др.) | Перечень и количество мероприятий | + | + | + | + | + | Деканат, кафедры |
| 4.3 | Мероприятия, посвященные дням “государственного флага" (3 марта) и “Ак калпак и национальной одежды” (5 марта) | Количество сотрудников и студентов, принявших участие Количество мероприятий | + | + | + | + | + | Деканат, кафедры |
| 4.4 | «Нооруз» праздничные мероприятия | Количество участников, программа | + | + | + | + | + | Деканат, кафедры |
| 4.5 | Мероприятия, направленные на развитие духовного мира и эстетического развития (походы в театры, выставки, музеи и др.); | Перечень и количество мероприятий Количество участников | + | + | + | + | + | кураторы |
| 4.6 | Проведение мероприятий посвященных «Мамлекеттик тил күнү»/«Дню государственного языка» (23 сентября) | Кол-во студентов, вовлеченных в мероприятия; Количество кафедр, вовлеченных в мероприятие | + | + | + | + | + | Деканат, кафедры |
| 4.7 | Проведение профориентационной работы среди школьников «День открытых дверей» | Количество мероприятий, Количество участников | + | + | + | + | + | Деканат, кафедры |
| 4.8 | Развитие и расширение волонтерского движения в рамках практической подготовки студентов и приобретения профессиональных компетенций. | Количество и перечень волонтерских программ, обществ | + | + | + | + | + | Деканат, кафедры |
| 4.9 | Проведение спартакиад, соревнований по различным видам спорта | Количество мероприятий, Количество обучающихся, принявших участие | + | + | + | + | + | Каф.физкультуры, деканат |
| 4.10 | Проведение студенческих субботников | Количество мероприятий | + | + | + | + | + | Деканат, кафедры |
| **СТРАТЕГИЯ 5. СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ** | | | | | | | | |
| 5.1 | Определение потребности во врачебных кадрах практического здравоохранения | % обеспеченности кадрами врачебных специальностей; «Лист-ожидания» в разрезе специальностей и регионов | + | + | + | + | + | МЗ  ФПМО |
| 5.2 | Сбор и анализ данных по трудоустройству выпускников | Число новых выпускников, приехавших работать в сельские районы; % ординаторов в сельских районах Кол-во безработных выпускников и/или занятых другими видами деятельности | + | + | + | + | + | МЗ  ФПМО |
| 5.3 | Проведение «Ярмарки вакансий», организация встреч ординаторов с потенциальными работодателями | Кол-во участвовавших организаций здравоохранения; Кол-во ординаторов, принявших участие | + | + | + | + | + | ФПМО, кафедры |
| 5.4 | Проведение анкетирования работодателей по потребностям, Анкетирование пациентов/населения | Отчет: количество респондентов | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 5.5 | Мониторинг и оценка качества обучения по дисциплинам (работа кафедр) | Отчет о результатах мониторинга и оценки | + | + | + | + | + | кафедры |
| 5.6 | Оценка удовлетворенности студентов качеством обучения | Аналитический отчет с рекомендациями, % удовлетворенности | + | + | + | + | + | деканат |
| 5.7 | Оценка удовлетворенности выпускников качеством обучения | Аналитический отчет с рекомендациями, % удовлетворенности | + | + | + | + | + | Деканат, центр выпускников |
| 5.8 | Оценка удовлетворенности родителей качеством обучения | Аналитический отчет с рекомендациями, % удовлетворенности | + | + | + | + | + | Деканат, центр выпускников |
| 5.9 | Оценка удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников | Аналитический отчет с рекомендациями, % удовлетворенности | + | + | + | + | + | Деканат, центр выпускников |
| 5.10 | Оценка удовлетворенности ППС качеством обучения | Аналитический отчет с рекомендациями, % удовлетворенности | + | + | + | + | + | кафедры |
| 5.11 | Участие в международных рейтингах ВУЗов | Перечень, в которых участвует МФ; Место в рейтинге | + | + | + | + | + | деканат |
| 5.12 | Подготовка и прохождение международной независимой институциональной и программной аккредитации | Количество аккредитованных ООП; Сертификат об аккредитации программ; Сертификат об институц. аккредитации |  |  |  | + |  | Деканат, рабочая группа |
| 5.13 | Проведение конкурса на замещение вакантных должностей ППС | % укомплектованности штатов; % текучести кадров; | + | + | + | + | + | Деканат, резерв кадров |
| 5.14 | Повышение квалификации ППС кафедр по профилирующим специальностям | Количество ППС прошедших обучение внутри страны; Количество ППС прошедших обучение за рубежом; | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 5.15 | Обучение ППС по педагогике и психологии на курсах повышения квалификации | Количество и % ППС прошедших курсы от общего числа ППС; Количество ППС прошедших обучение за рубежом | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 5.16 | Разработка и организация дистанционных курсов повышения квалификации ППС | Кол-во привлеченных внешних лекторов. Количество ППС прошедших курсы; Количество ППС прошедших дистанционное обучение на рубеж. курсах | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 5.17 | Анализ книг обеспеченности рекомендуемых учебников и УМП в учебных программах | Аналитический отчет с рекомендациями % книг обеспеченности по предметам | + | + | + | + | + | библиотека |
| 5.18 | Пополнение электронной библиотеки новыми электронными и аудиокнигами | Количество новых электронных единиц | + | + | + | + | + | Электронная библиотека |
| 5.19 | Разработка/пересмотр Руководства по ОСКЭ для студентов | % удовлетворенности ОСКЭ среди студентов и преподавателей | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 5.20 | Развитие именных стипендиальных программ для особо отличившихся студентов (президентская стипендия, стипендия ОшГУ и др.) | Количество студентов, получающих именные стипендии, Список именных стипендий | + | + | + | + | + | деканат |
| **СТРАТЕГИЯ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО** | | | | | | | | |
| 6.1 | Заключение долговременных договоров о сотрудничестве с организациями здравоохранения КР и в т.ч. заключение договоров с ПСМП (ЦСМ), в качестве клинических баз | Общее количество договоров; Количество долговременных договоров (более 5 лет); % договоров с государственными ОЗ; % договоров с частными ОЗ % договоров с зарубежными ОЗ | + | + | + | + | + | деканат |
| 6.2 | Участие в рабочих группах МЗ КР по разработке Клинических руководств, клинических протоколов, СОП | Количество рабочих групп МЗ КР, в которых участвовали ППС МФ; Количество разработанных протоколов | + | + | + | + | + | кафедры |
| 6.3 | Оказание консультативной и лечебно-диагностической помощи практическому здравоохранению | Количество кураций больных; Количество консультаций; Кол-во дежурств, в т.ч. по санавиации Кол-во рецензированных историй болезней Количество операций; Количество патанатомических вскрытий; Количество проведенных диагностических манипуляций/морфологических исследований; Количество проведенных психиатрических экспертиз | + | + | + | + | + | Клинические кафедры |
| 6.4 | Участие в клинических, клинико-анатомических конференциях, консилиумах | Кол-во ППС, участвовавших в клинических конференциях; Кол-во проведенных телеконференций | + | + | + | + | + | Клинические кафедры |
| 6.5 | Обеспечение медицинских услуг ППС на базе клиники ОшГУ | Общее количество предоставленных услуг; Количество услуг по видам | + | + | + | + | + | Клиника ОшГУ |
| 6.6 | Организация внутренней академической мобильности студентов в рамках заключенных договоров с ВУЗами КР | Количество студентов, участвовавших в обменных программах; Количество студентов других Вузов, перечень ВУЗов, продолжительность пребывания | + | + | + | + | + | Деканат, УМС |
| 6.7 | Организация международной академической мобильности студентов в рамках заключенных межвузовских договоров зарубежных стран/международных проектов | Количество студентов участвовавших в обменных программах; Количество студентов зарубежных Вузов, приезжавших в МФ; Перечень ВУЗов, продолжительность пребывания (кол-во часов/кредитов) | + | + | + | + | + | Деканат, УМС |
| 6.8 | Организация международной академической мобильности ординаторов в рамках заключенных межвузовских договоров зарубежных стран/международных проектов | Количество ординаторов ОшГУ участвовавших в обменных программах; Количество студентов зарубежных Вузов; Перечень ВУЗов/Медицинских центров, продолжительность пребывания | + | + | + | + | + | ФПМО |
| 6.9 | Организация международной академической мобильности ППС в рамках заключенных межвузовских договоров зарубежных стран/международных проектов | Кол-во ППС МФ участвовавших в обменных программах; Кол-во ППС зарубежных Вузов, приезжавших в МФ; Перечень ВУЗов/Медицинских центров, продолжительность пребывания, дисциплины; Кол-во часов | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 6.10 | Организация и проведение мастер-классов для обучающихся МФ зарубежными специалистами медицинских центров/больниц | Количество зарубежных ППС/специалистов, приезжавших для проведения мастер классов; Количество проведенных мастер классов; Количество участников | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 6.11 | Участие ППС/сотрудников МФ в рабочих/деловых визитах за рубеж, обмена опытом, в экспертной работе, проведении мастер-классов | Количество ППС/сотрудников, участвовавших в рабочих/деловых визитах за рубеж, обмена опытом, в экспертной работе, проведении мастер классов | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 6.12 | Заключение договоров с вузами партнерами по развитию программ двойных дипломов | Количество заключенных договоров, количество вузов-партнеров | + | + | + | + | + | Деканат, УМС |
| 6.13 | Разработка учебных программ в рамках программ двойных дипломов, а также механизма взаимного признания результатов обучения в вузах-партнерах. | Количество разработанных и утвержденных программ | + | + | + | + | + | Деканат, УМС |
| 6.14 | Реализация программ двойных дипломов, выдача двух дипломов или совместного диплома | Количество выданных двойных/совместных дипломов | + | + | + | + | + | Деканат, УМС |
| 6.15 | Организация студенческих практик/стажировок ординаторов на базе частных организаций здравоохранения | Количество студентов, прошедших практику на базе частных клиник; Количество ординаторов, прошедших стажировку на базе частных клиник; Количество частных клиник, где обучаются студенты/ординаторы ОшГУ | + | + | + | + | + | ФПМО, деканат |
| 6.16 | Проведение круглых столов, встреч с представителями бизнес-сообществ по сотрудничеству в сфере инноваций и образования | Количество заключенных договоров на инновационную разработку | + | + | + | + | + | УМС, кафедры |
| 6.17 | Проведение ярмарки вакансий с участием представителей бизнес сообществ/частных компаний | Количество бизнес компаний, принявших участие в ярмарке вакансий; Количество и % трудоустроившихся выпускников | + | + | + | + | + | деканат |
| **СТРАТЕГИЯ 7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ** | | | | | | | | |
| 7.1 | Текущий ремонт в кабинетах | Объем и % выполненных работ | + | + | + | + | + | АХЧ |
| 7.2 | Текущий ремонт в общежития | Объем и % выполненных работ |  |  |  |  |  | АХЧ |
| 7.3 | Строительство нового учебного корпуса | Введенный в эксплуатацию корпус | + | + |  |  |  | АХЧ |
| 7.4 | Закупка и установка оргтехники и инновационного учебного оборудования (интерактивный стол-панель, мультач системы и др.) | Перечень и количество закупленных единиц | + | + | + | + | + | деканат |
| 7.5 | Закупка и установка симмуляционного учебного оборудования, медицинских тренажеров (виртуальный педиатр, виртуальная хирургия, виртуальная медицина и др.) | Перечень и количество закупленных единиц | + | + | + | + | + | деканат |
| 7.6 | Закупка муляжей, имитаторов ранений поражений и др. наглядных материалов | Перечень и количество закупленных единиц | + | + | + | + | + | деканат |
| 7.7 | Закупка набора наглядных гистологических и цитологических учебных микропрепаратов | Перечень и количество закупленных единиц | + | + | + | + | + | морфокафедры |
| 7.8 | Вакцинация сотрудников клинических кафедр, имеющих контакт с кровью, против ВГВ и других вирусных заболеваний (COVID19) | % ППС вакцинированных | + | + | + | + | + | кафедры |
| 7.9 | Обеспечение социальными пакетами, льготными путевками в санатории/пансионаты ППС | % ППС | + | + | + | + | + | профсоюз |
| **СТРАТЕГИЯ 8. ВЫСТРАИВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ** | | | | | | | | |
| 8.1 | Совершенствование системы автоматизированной системы управления (АСУ/AVN): обновление, внедрение новых модулей | Количество обновленных модулей АСУ; | + | + | + | + | + | ОИД, ректорат |
| 8.2 | Внедрение других новых модулей АСУ | Количество новых внедренных модулей АСУ | + | + | + | + | + | ОИД, ректорат |