**Бекитемин**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОшМУнун ректору,**

**профессор К. А. Исаков**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016-жыл**

**Көз карандысыз аккредитацияга даярдануунун алкагында ОшМУнун факултьтеттери/колледждери жана тиешелүү структуралары тарабынан аткарыла турган жумуштардын планы**

1. Көз карандысыз аккредитацияга даярданууну интенсивдештирүү жана ырааттуулугун камсыздоо үчүн Университеттин Окумуштуулар кеңешинин жылдык иш-планына аткарыла турган атайын жумуштар киргизилди;
2. Ал жумуштарды аткаруу үчүн - Көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин өздүк баалоолорду жүргүзүү боюнча критерийлерине ылайык эстеткич даярдалып, алдын ала декандарга (директорлорго) таркатылды;
3. Бул маселелердин аткарылуусун текшерүү үчүн жыл бою туруктуу иштей турган комиссия түзүлдү жана ал комиссия, ар бир факультеттин/колледждин даярдыгын текшерип Окумуштуулар кеңешинин жыйынына алып чыгат.

Комиссиянын курамы 22 адамдан турат (Буйрук № 1244, 02.12.16)

**Комиссиянын төрайымы:**

1. Алтыбаева М. – ОшМУнун Билим берүүнүн сапаты департаментинин департаментинин директору

2. Абазбек уулу Расул – ОИДдин директору, комиссиянын төрайымынын орун басары

**Мүчөлөрү:**

3. Атакулов С. – ББСМ департаментинин жетектөөчү адиси

4. Султанова А. – Жалпы тарых жана ТОУ кафедрасынын доценти

5. Сакибаев К. – Медицина факультетинин деканынын орун басары

6. Борбоева Г. – Алгебра жана геометрия кафедрасынын доценти

7. Максытова Г. – Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасынын башчысы, доцент

8. Осмонова А. – ФЮКтун Укук таануу кафедрасынын окутуучусу

9. Шадиев Н. – Педагогикалык билим берүү борборунун Педагогика каф. доценти

10. Токторов К. – Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ каф. доценти

11. Нурдинова К.- Эл аралык мамилелер каф. Профессорунун м.а.

12. Аблабекова Ж. – Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана усулу каф.доценти

13. Абылаева Б. – Ботаника жана биологиялык дисц. биологияны окут. усулу каф.доценти

14. Жороев Т. – кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун усулу каф.башчысы

15. Жообасарова Д. – Медколледжинин терапиялык дисцип. каф. улук окутуучусу

16. Темирова К. – Социалдык иштер кафедрасынын улук окутуучусу

17. Болотакунова Г. – Орус тил-н практ. курсу жана кеп маданияты каф. улук окутуучусу

18. Асанова Ж. – Американистика жана котормо каф. улук окутуучусу

19. Абдыкаарова Т. – Кытай тили жана кытай таануу каф. окутуучусу

20. Джумаева Л. – Эл аралык медицина фак.деканынын окуу иштери б-ча орун басары

21. Меңдибаев Д. – ФТФтин деканынын окуу иштери боюнча орун басары

22. Ажимаматов З. – Дин таануу жана гуманитардык предметтер каф.башчысы

1. **Планга ылайык көз карандысыз аккредитацияга даярдануунун алкагында аткарыла турган жумуштардын окумуштуулар кеңешинде каралуу мөөнөттөрү төмөндөгүдөй:**
2. **№4 жыйын(декабрь).** Факультеттерде (колледждерде) окутулуп жаткан багыттарды (адистиктерди) даярдоонун максаттары жана окутуудан күтүлүүчү натыйжаларды кызыкдар тараптардын катышуусу менен аныктоонун абалы
3. **№5 жыйын. (февраль)** Факультеттерде (колледждерде) окутулуп жаткан багыттарды (адистиктерди) даярдоодо студенттердин билимин баалоо (учурдук, аралык жана жыйынтык) методдору жана алардын студенттерди окутуудан күтүлүүчү натыйжаларга багытталып даярдалуусунун абалы.
4. **№6 жыйын. (март)** Факультеттерде (колледждерде) окуу процессин уюштуруу жана окуу программасынын мазмуну окутуудан күтүлүүчү натыйжаларга багыталуусунун абалы.
5. **№7 жыйын.(апрель)**1. Факультеттерде (колледждерде) окутулуп жаткан багыттарды (адистиктерди) даярдоого студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн катааттануусун аныктоо максатында аткарылган иш-аракеттердин абалы.

**5. №8 жыйын. (май)** 1. Университетте даярдалып жаткан багыттарда (адистиктерде) практикаларды уюштуруу боюнча окуу-методикалык комплекстердин окутуудан күтүлүүчү натыйжаларга багытталып түзүлүүсүнүн абалы. 2. Факультеттерде (колледждерде) профессордук-окутуучулук курамдын валификациясын жогорулатуу боюнча аткарылган иштердин абалы.

**6.** **№ 9 жыйын** (июнь). 1. Факультеттерде (колледждерде) дисциплиналарды жана окутуучуларды тандоо мүмкүнчүлүгүн берүүнүн абалы.

**7.** **№10 жыйын** 2016-жылдагы мамлекеттик аттестациялык экзамендерди жана квалификациялык иштерди коргоону уюштуруунун жыйынтыктары боюнча иш-кагаздарынын абалы.

1. **Көз карандысыз Аккредитацияга даярданууга көмөк көрсөтүү үчүн ректорат тарабынан төмөндөгүдөй методикалык жардам берилүүдө жана берилет**

**Семинарлар:**

1. Даярдалып жаткан багыттарды ички баалоо боюнча программа жетекчилери үчүн Тарту (Эстония) университетинин кызматкерлери менен семинар-тренинг өткөрүлдү - 27.09.16
2. ОшМУнун Окуу усулдук кеңешинин мүчөлөрү үчүн "Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмаларды иштеп чыгуу методикасы" аттуу тренинг-семинар - 21.09.16
3. "Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмаларды иштеп чыгуу методикасы“ аттуу семинарлар – педагогика жана дене тарбия, юриспруденция, теология, эл аралык мамилелер факультеттеринде өткөрүлдү – (Кожобеков К.Г., Алтыбаева М.А., Абазбек уулу Р.)
4. Программаларды өздүк баалоодон өткөрүүнүн методикасы боюнча семинар - 19.10.16
5. Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо Агенттигинин (<http://aaopo.kg/>) жетекчиси – Исмаилов Б.И. менен декандар/директорлорго жолугушуу уюштурулду
6. «Билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттын кепилдиги - «Ednet» уюмунун коомдук уюмунун (<http://accreditation.kg/>) семинары – 17-18.11.16
7. Erasmus+ программасынын жардамы менен уюштурулган “Билим берүү программасын окутуунун натыйжаларын аныктоо” семинары – 23-24.11.16 (Кенжаев И.Г., Абдувалиев А.О., Кожобеков К.Г.)
8. Университеттин усулдук кеңешинин мүчөлөрү үчүн семинар – жума сайын (Кожобеков К.Г., Абазбек уулу Р.)

**Окуу-Методикалык жардам катары** - документтердин пакети даярдалып берилди, жана аны электрондук вариантта ОИДден же ОшМунун сайтынан окуу-информациялык департаментке тиешелүү уячадан алса болот (“Пакет документов по подготовке к независимой аккредитации”).

**Планда – 12-17-декабрь күндөрү “**Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо Агенттиги (**ААОПО)”** менен биргеликте орто кесиптик окуу жайларына жана медицина факультеттерине семинар уюштурулат.

**Эскертүү: Семинарлар керек болгон факультет/колледждердин ОИДге түз кайрылуусу менен тиешелүү жетекчилер семинарды өткөрүп беришет.**

1. **Аккредитациялык агенттиктер жана тиешелүү документтер жөнүндө билим берүү жана илим министрлигинен 29-ноябрь күнү атайын маалымат келген, жана ал төмөндө тиркелген.**

D:\АдминКеңеш\буйрук минобр о аккредитационных агентствах\окуу жайларга - 0001.tif

D:\АдминКеңеш\буйрук минобр о аккредитационных агентствах\окуу жайларга - 0002.tif

**Көз карандысыз аккредитацияга даярдануу үчүн ар бир факультет/колледждер тиешелүү иш-чаралардын комплексин аткарыш керек.**

1. **Аккредитацияга даярдануу үчүн атайын иш-пландын түзүлүшү**

Программаларды көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүгө даярдыктын алкагында ар бир факультеттин (колледждин) деңгээлинде иш-пландар түзүлүп, ректорат тарабынан бекитилүүсү жана Иш-пландар ОИДге тапшырылышы зарыл;

**Иш-пландар эмнени камтыш керек:**

* А) Семинарларды өткөрүү
* Б)Иш берүүчүлөр, ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр менен жолугушуулар
* В)Адистер менен тегерек столдорду уюштуруу
* Г) Өздүк отчетту жазуу, рецензиялатуу ж.б.

1. **Жумушчу окуу пландарына өзгөртүүлөрдү киргизүү**

Жумуш берүүчүлөр менен байланыш түзүп, алардын сын пикирлерин негизинде Кафедра башчылары жумушчу окуу пландарына жана дисциплиналардын жумушчу программаларына тишелүү түзөтүүлөрдү киргизүүсү керек:

* А) атайын жолугушуулар – түрдүү форматта болушу мүмкүн
* Б) Анкета/сурамжылоо жүргүзүү – (бүтүрүүчүлөрдүн базасын түзүү, бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын мис.
* В) Практиканын жыйынтыгы боюнча конференцияларга катыштыруу (практиканын күндөлүгүндө иш-берүүчү тараптын пикири сөссүз чагылдырылышын камсыздоо)
* **Мөөнөтү эки жума деп берилген – 22.11.16дан баштап – 6.12.16 чейин**

1. **Окутуучулук курамдын кесипкөйлүгү, квалификацияны жогорулатуу**

* Кафедра башчылары - жумушка алынуучу окутуучуларга жана иштеп жаткан профессордук-окутуучулук курамга ар бир окуу жылы ичинде коюлуучу талаптар боюнча критерийлерди иштеп чыгуусу керек:

А) так жана түшүнүктүү критерийлер – илимий иш-аракеттер, инновациялык методдорду, алдыңкы технологияларды колдонуу сыяктуу

Б) кызматкерлердин ишинин жыйынтыгын баалоо боюнча механизмдер иштелиши керек (коллегаларды жана студенттерди сурамжылоо)

**Жумушка алуу бир нече этаптан турган болушу мүмкүн:**

Анкетирлөө, интервью – маектешүү, сабагына кирүү ж.б.

* Квалификацияны жогорулатуу боюнча статистика жана конкретүү/ырааттуу план
* Университет тарабынан жылда өткөрүлүүчү квалификацияны жогорулатуу курстары да критерийлерди эске алуу менен түзүлүшү зарыл

**Мөөнөтү -** биринчи жарым жылдыктын аягына чейин

1. **Багыттарды даярдоодо студенттердин билимин баалоо**

* Факультеттер (колледждер) тарабынан бардык багыттар (адистиктер) боюнча 1-курска кабыл алынган студенттердин саны менен окууну аяктаган студенттердин санына (%) анализ жүргүзүү, ар бир багыт (адистик) боюнча абитуриентке коюлуучу минималдык талаптарды иштеп чыгып, кабыл алынган студенттердин билим деңгээлин аныктоо үчүн материалдарды иштеп чыгып бекиттирүү.
* **Мөөнөтү:** 2017-жылдын апрель айына чейин

1. **Студентердин билимин баалоонун методдору (БКФ) жана алардын күтүлүүчү натыйжаларга багытталып даярдалуусу**

* Факультеттерде (колледждерде) окутулуп жаткан багыттарды (адистиктерди) даярдоодо студенттердин билимин баалоо (учурдук, аралык жана жыйынтык) методдору жана алардын студенттерди окутуудан күтүлүүчү натыйжаларга багытталып даярдалуусу зарыл:
* А)Кафедрада талкуулоо жана чечимдерди кабыл алуу
* Б) Баалоо каражаттарынын фондун түзүү
* В) AVN системасына киргизүү

**Мөөнөтү:** биринчи жарым жылдыктын аягына чейин (бул документтер мурдатан эле болушу керек)

1. **Университет жөнүндө маалымат коомчулуктун кеңири чөйрөсүнө (ата-энелер, бизнес чөйрөсү ж.б.) ачык жеткиликтүү болушу**

* Бардык структуралык бөлүмдөрүнүн арасында **электрондук документ** алмашууну ишке ашыруу
* ОИД тарабынан факультеттер (колледждер) менен биргеликте студенттердин ата-энелерине смс-кабарларды жиберүү
* Студенттерди ар бир семестрдин жыйынтыгы боюнча он-лайн сурамжылоого жетишип жыйынтыктары Административдик кеңеште талкуулануусу (ар бир семестрдин аягында)
* А) СМС билдирүүлөрдү жөнөтүүгө даярдык ОшМУ тарабынан бүттү.
* Б) Он-лайн сурамжылоого даярдануу – анкетага сунуштарды берүү (жарым жылдыктын аягына чейин)

1. **Бүтүрүүчүлөрдүн иш менен камсыз болуусуна анализ**

* Факультеттер (колледждер) Карьера борбору менен биргеликте акыркы 3 жылдагы бүтүрүүчүлөрдүн иш менен камсыз болуу пайызына (окутуунун бардык формалары үчүн) анализ жасашы;
* Иш берүүчүлөр менен келишимдерди түзүү аркылуу максаттуу кадрларды (бакалавр, магистр) даярдоого жетишүү үчүн (мамлекеттик гранттан сырткары) окуу жылы ичинде иш-аракеттерди жүргүзүүсү керек.

**Мөөнөтү:** окуу жылы ичинде

1. **Маалымат китепчелерин даярдоо**

Ар бир факультет/колледж, аларда окутулуучу багыттар, түзүлгөн шарттар, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө толук маалыматты камтыган китепчелерди даярдоо практикасын киргизүү мезгил талабы. Ал жерде:

А) Университет жөнүндө маалымат, миссиясы

Б) Факультет, ар бир программа/багыт/профилдер жөнүндө маалымат;

В) Окууга кирүү тартиби, баалоо, катталуу, курстарды тандоо

Г) Академиялык календары, ж.б.у.с.

Бүгүн ОшМУда:

* 1-курстар үчүн даярдалган “маалымат китепчеси”
* Эл аралык медицина даярдаган “information handbook” бар.
* **Факультеттер жасаган маалыматтын негизинде окуу жылы үчүн “ОшМУнун маалымат китеби” түзүлөт**

**Мөөнөтү:** 2017-жылдын январь айынын аягына чейин

**Эскертүү:** Жогорудагы жана бул жерде жазылбай калган маселелер ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин №3 жыйынынын (22.11.16) сунуштарында жана чечимдеринде да камтылган

**ОшМУнун Окуу-**информациялык

департаментинин директору, доцент: Расул Абазбек уулу